## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 博物馆纪念馆免费开放运行经费
主管部门 |  | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市博物馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 阜康市博物馆的主要职能为宣传弘扬传承传统文化，提高公众的历史和科学文化知识，2024年预计完成免费开放活动36场，举办流动博物馆宣传30场，参加人数27800人；通过举办免费开放活动和流动博物馆宣传活动，来传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育。博物馆宣传教育和社会服务阵地作用得到有效提升，并且有效提升文物的实证史证作用和宣传教育功能，弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成免费开放活动36场，流动博物馆宣传30场，活动共计66天，参加人数28388人，免费开放绩效考评率达到95%，社会教育服务水平达到95%，项目实施有效提升博物馆宣传教育和社会服务阵地作用、有效提升强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观的社会效益，社会公众对博物馆服务满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办免费开放活动场次 | 7 | =36场 | =36场 | 100% | 7 | 计划标准 | 36场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办流动博物馆巡展宣传场次 | 7 | =30场 | =30场 | 100% | 7 | 计划标准 | 30场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加人数 | 4 | >=27800人 | =28428人 | 102.3% | 3.91 | 计划标准 | 28411人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 博物馆纪念馆免费开放运行经费项目已完成，数量指标-参加人数指标完成率为102.26%，主要原因为博物馆流动博物馆巡展场所范围扩大，宣传力度加大，参加人员增加，扩大了影响力和知晓度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 免费开放绩效考评率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 社会教育服务水平 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 举办免费开放活动完成时间 | 5 | <=2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 举办流动博物馆宣传完成时间 | 4 | <=2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100% | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 博物馆免费开放专项资金完成及时率 | 3 | >=95% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放活动支出 | 10 | <=18万元 | =18万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 流动博物馆巡展宣传支出 | 10 | <=12万元 | =12万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对博物馆服务满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.91分