## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌州财教【2023】96号提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金
主管部门 |  | 阜康市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市第六幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.50 | 18.50 |  | 16.29 |  | 10 |  | 88.05% |  | 8.81
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.50 | 18.50 |  | 16.29 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年项目预计完成维修改造面积922.87平方米，完成年度教育教学活动工作达标率及验收合格率预计达到100%，园舍维修改造质量达标率预计100%。通过项目的实施预期达到学前教育普惠保障水平，保障幼儿园各项工作平稳进行的效益，师生满意度预期达到95%以上。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成维修改造面积890平方米，包括消防维修及园舍维修，验收合格率及园舍日常维修改造质量达标率为100%，消防维修经费金额7.89万元、园舍维修经费金额8.40万元，通过该项目的实施，提升了学前教育普惠保障水平，为幼儿及教职工提供更安全、更舒适的环境，促进了幼儿园各项工作平稳进行，师生满意度达95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 12 | >=922.87平方米 | =890平方米 | 96.44% | 10.93 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目实施过程中，部分区域的维修改造面积有所调整，需求发生变化，部分区域不未进行改造。 下一步改进措施：在项目实施前期，确保方案合理，减少后期调整，充分评估维修面积，明确需求。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 园舍日常维修改造质量达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 8 | =100% | =88.05% | 88.05% | 5.61 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 工程量已全部完成，但进度缓慢，导致部分资金未及时支付完成。 下一步改进措施：加强项目进度管理，确保各阶段按时完成，避免因延误影响支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防维修经费金额 | 10 | <=9.25万元 | =7.89万元 | 85.3% | 6.32 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目实施中，预算过高，消防维修工程量未达到预期标准，导致预算金额过高。 下一步改进措施：合理规划预算需求，确保方案合理，减少后期预算调整。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 园舍维修经费金额 | 10 | <=9.25万元 | =8.4万元 | 90.81% | 7.7 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：园舍维修工程量已全部完成，但进度缓慢，导致部分资金未及时支付完成。 下一步改进措施：加强项目进度管理，确保各阶段按时完成，避免因延误影响支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育普惠保障水平 | 10 | 长期有效 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园各项工作平稳进行 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.37分