## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 畜牧业高质量发展项目
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市动物疫病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提升阜康市动物疫病监测预警、预防诊疗能力，强化应急防控能力，2024年计划开展全州重大动物疫情防控应急演练1次，召开应急演练筹备会议2次，乡镇兽医技术人员参与率100%，提高我市重大动物疫病突发应急能力，保障我市畜牧业平稳发展。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目共计完成全州重大动物疫情防控应急演练1次，通过项目的实施，召开应急演练筹备会议2次，乡镇兽医技术人员参与率达到100%，本项目购买第三方服务费用2.40万元，采购物资费用17.60万元，项目的实施提高了我市重大动物疫病突发应急能力，保障了我市畜牧业平稳发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全州重大动物疫情防控应急演练 | 15 | 1次 | =1次 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开筹备会议次数 | 5 | 2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 乡镇兽医技术人员参与率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买第三方服务费用 | 10 | <=2.40万元 | =2.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资费用 | 10 | <=17.60万元 | =17.6万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高重大动物疫病突发应急能力 | 10 | 提高 | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障畜牧业平稳发展 | 20 | 保障 | =100% | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分