## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年清洁能源发展专项资金
主管部门 |  | 阜康市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1201.97 | 1201.97 |  | 1201.97 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1201.97 | 1201.97 |  | 1201.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年通过开采利用非常规天然气，非常规天然气开采利用量6269万平方米，采暖季非常规天然气利用量占全年比列大于30%，非常规天然气抽采量6383万平方米，非常规天然气开采利用率大于88%，达到增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成非常规天然气开采利用量5967万m3，采暖季非常规天然气利用量占全年比例达到33.45%，非常规天然气开采利用率达到98.32%，非常规天然气抽采量6068.93万m3，非常规天然气抽采设备质量稳定安全可靠，非常规天然气项目设备更新维护及时率达到90%，该项目实施的过程中做到增加能源供应、减少安全事故，减少温室气体排放，项目实施地周边群众满意度达到90%，实施项目公示率达到100%，实施项目公示无异议率达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非常规天然气开采利用量 | 10 | =6269万立方米 | =5967万立方米 | 95.18% | 8.8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因新井抽采量未达预期，故导致抽采利用量未完成指标值； 下一步改进措施：加大勘探开发，利用新开发区域增加产能贡献，确保如期完成指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采暖季非常规天然气利用量占全年比例 | 10 | >30% | =33.45% | 111.5% | 8.85 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：采暖季非常规天然气利用量占全年比例比年初计划增加；下一步改进措施：在年初设定指标值时尽量做到预算精确。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非常规天然气开采利用率 | 10 | >=88% | =98.32% | 111.7% | 8.83 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：采暖季非常规天然气利用率提升；下一步改进措施：在年初设定指标值时尽量做到预算精确。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非常规天然气抽采量 | 10 | =6383万立方米 | =6068.93万立方米 | 95.08% | 8.77 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2024年老井产量趋于稳定，主要受新井施工过程影响抽采量，因阜康矿区地质复杂，煤层渗透性强，断层分布广，为提高煤层气采收率，本年度新井压裂施工均采用大规模压裂进行，煤层渗透面较常规压裂扩大，导致新井排采见产实效较计划延后，抽采量未达预期，但为后期增产提供有效技术支撑。下一步措施：针对阜康区域采用大规模压裂的新井，持续优化新井排采降压制度，同时与行业专家深入交流降低新井排采达产周期。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 非常规天然气抽采设备情况 | 15 | 质量稳定、安全可靠 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 非常规天然气项目设备更新维护及时率 | 15 | >=90% | =90% | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否做到增加能源供应、减少安全事故 | 5 | 是 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 是否减少温室气体排放 | 5 | 是 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施地周边群众满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 实施项目公示率 | 3 | =100% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 实施项目公示无异议率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.25分