## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区公共卫生服务（地方公卫）全民健康体检补助资金
主管部门 |  | 阜康市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市妇幼保健院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.93 | 8.93 |  | 8.93 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.93 | 8.93 |  | 8.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本院承担传染病防控、居民健康档案管理、健康教育、预防接种、慢病管理、孕产妇管理、0-6岁儿童健康管理、精神疾病管理、老年人健康管理、卫生监督协管、中医药服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务和家庭医生签约式服务工作。2024年预计完成全民健康体检人数3282人，系统录入人次3282人次，全民健康体检完成率预计达到90%，电子档案录入合格率预计达到90%，老年人健康管理率预计达到73%，全民健康体检工作完成及时率预计达到100%，通过项目的实施，预计达到居民健康水平逐渐提高的效益。体检居民满意度预计达到90%以上。 | [5 empty] | 截至12月31日本项目完成全民健康体检1992人，体检任务完成率61%，规范化建档1992人，建档率100%，老年人健康管理率109.59%，全民健康工作完成及时率100%，促进了医疗惠民政策的落实，提高了居民健康水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采血前健康检查率（%） | 7 | >=3282人 | =1992人 | 61% | 0.18 | 历史标准 | 2390人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值为辖区内摸底人员，完成数据按实际体检人数为准
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 系统录入人次 | 7 | >=3282人次 | =1992人次 | 61% | 0.18 | 历史标准 | 2390人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因人员流动量较多，体检人员选择就近医院体检
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 7 | >=90% | =61% | 68% | 1.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内有部分人员选择就近医院体检，导致体检完成率降低
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 电子档案建档率 | 5 | >=90% | =93% | 103% | 4.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 片区内流动人口较多，档案建立不全
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 老年人健康管理率 | 8 | >=73% | =80% | 109.6% | 7.23 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内老年人口流动性较大。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健康体检工作完成及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 15-64岁城乡居民人均标准 | 20 | =100元/人 | =100元/人 | 100% | 20 | 预算支出标准 | 100元/人 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 体检居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 79.84分