## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区公共卫生服务（地方公共卫生）全民健康体检补助资金
主管部门 |  | 阜康市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市阜新社区卫生服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.19 | 11.19 |  | 11.19 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.19 | 11.19 |  | 11.19 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对此项目阜康市阜新社区卫生服务中心负责开展全民健康体检，落实全民健康体检工作，阜康阜新社区卫生服务中心2024年预计完成3000人的体检，系统录入人次数达到3000人次，系统录入合格率及全民健康体检按期完成率预计达到100%，通过项目得实施，预期达到居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。体检居民满意度预期达到90%以上。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，本项目完成全民健康体检3789人，录入系统3789人次，录入合格率达到100%，完成全民体检投入11.19万元。通过项目的实施，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，体检居民满意度达到90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受全民健康体检人数 | 15 | >=3000人 | =3789人 | 126% | 11.1 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内流动人口增多导致体检人数增多
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 系统录入人次 | 10 | >=3000人次 | =3789人次 | 126% | 7.4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区流动人口增多导致体检人数增多，体检要求100%录入导致系统录入人次增多
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 录入合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健康体检按期完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检费用补贴费用区间 | 5 | <=100元/人 | =100元/人 | 100% | 5 | 预算支出标准 |  | 直接赋分 | 正式材料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全民体检投入经费 | 15 | <=11.19万元 | =11.19万元 | 100% | 15 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健康意识及自我健康管理水平 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 体检居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.50分