## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年公共体育场馆、美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金
主管部门 |  | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市公共文化体育事业发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 97.47 | 97.47 |  | 97.47 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 97.47 | 97.47 |  | 97.47 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年，阜康市公共文化体育事业发展服务中心预计通过年内公共场馆完成各类免费开放活动20场；全年接待访客数量5万人；全年对外开放天数330天；公共场馆免费开放任务完成率达到95%，开展群众文化活动完成率95%，基础设施、管理、服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准达到100%，达到为广大读者开拓服务，加强文化资源建设，增强文献信息，弘扬传承中华优秀传统文化的效果，场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成年内公共场馆各类免费开放活动20场，全年接待访客数量41.23万人，全年对外开放天数365天，公共场馆免费开放任务完成率达到100%，开展群众文化活动完成率达到100%，项目的完成达到为广大读者开拓服务，加强文化资源建设，增强文献信息，有效提升弘扬传承中华优秀传统文化，且有效保障场馆所属户外公共区域及户外健身器材的全年免费开放，访客满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年内公共场馆完成各类免费开放活动 | 11 | >=20场 | =20场 | 100% | 11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年接待访客数量 | 10 | >=15万人 | =41.23万人 | 274.9% | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 我单位2024年全年接待访客数量年末数量超年初数量，是因为2024年公共场馆通过社交媒体平台推广，全年发布宣传图文、视频等，有效提升了场馆曝光度。通过举办各类免费开放活动，吸引访客关注，从而访客数量剧增
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 | 15 | >=330天 | =365天 | 110.6% | 13.41 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 全年对外开放天数年末数据超年初数据，因为2024年我单位减少闭馆时间，争取全年保持开馆，提高访客吸引力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 公共场馆免费开放任务完成率 | 8 | >=95% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展群众文化活动完成率 | 6 | >=95% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基础设施、管理、服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年内公共场馆完成各类免费开放活动及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 免费开放时间达标率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 继续完善和发展公益项目，为广大读者开拓服务形式，同时加强文化资源建设，增强文献信息 | 3 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 3 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 弘扬传承中华优秀传统文化 | 2 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 2 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 | 5 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 访客满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.41分