## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 鼠疫防控项目
主管部门 |  | 阜康市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我中心对传染病、地方病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发布和发展的规律进行流行病学监测，针对鼠疫防控项目，承担全市各类疾病的预防控制，免疫规划管理，健康教育及微生物和各类污染物检测工作，为保证疾病预防控制,阜康市疾病预防控制中心2024年预计完成急性传染病应急队员培训至少2次，购买大沙鼠鼠疫监测物品至少2批次，鼠疫应急演练次数至少1次，通过项目的实施，预期达到阻断人间鼠疫发生的效果 。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日,本项目完成急性传染病应急队员培训2次，购买大沙鼠鼠疫监测物品2批次，鼠疫应急演练次数1次，培训工作完成率达到100%，鼠疫监测物品合格率达到100%，项目完成及时率达到100%，项目的实施有效阻断人间鼠疫发生。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 急性传染病应急队员培训 | 7 | >=2次 | =2次 | 100% | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买鼠疫监测物品批次 | 8 | >=2批次 | =2批次 | 100% | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 鼠疫应急演练次数 | 9 | >=1次 | =1次 | 100% | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训工作完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 鼠疫监测物品合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 6 | <=2024年11月 | =2024年11月 | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断人间鼠疫发生 | 40 | 效果明显 | 达到预期指标 | 100% | 40 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分