## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 准东中学优质均衡达标提升改造项目
主管部门 |  | 阜康市人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 449.76 | 449.76 |  | 449.76 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 449.76 | 449.76 |  | 449.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 教育局负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设。阜康市教育局2024年根据阜康市准东中小学资源实际及对比“优质均衡”建设标准，对原准东一小，进行教育基础设施设备提升改造达标建设。主要建设内容:准东中学校舍粉刷；校舍暖气、上下水、地面等零星维修改造；校园视频监控提升改造；广播系统建设；文化建设；体育馆阶梯教室电子大屏、智慧校园建设等6项，工程项目验收合格率预计达到100%，设施设备采购质量合格率预计达到100%，项目资金来源为克拉玛依市与昌吉州协议资金449.76万元（工程项目建设62.19万元、设备购置资金380.33万元、项目前期费7.24万元），资金支付工作预计于2024年12月底前完成。项目的实施预计达到改善学校教学环境，优化学校硬件设施的效果。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成准东中学校舍粉刷；校舍暖气、上下水、地面等零星维修改造；校园视频监控提升改造；广播系统建设；文化建设；体育馆阶梯教室电子大屏、智慧校园建设等6项，工程项目验收100%合格，设施设备采购质量100%合格，资金支付工作于2024年12月24日完成，该项目支出449.76万元（工程项目建设62.19万元、设备购置资金380.33万元、项目前期费7.24万元），项目的实施达到改善学校教学环境，优化学校硬件设施的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 具体实施项目数 | 5 | >=6个 | =6个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目采购设备数 | 5 | >=3套 | =3套 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备采购质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付工作完成时限 | 10 | 2024年12月25日前 | 2024年12月24日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程项目建设资金 | 5 | <=62.19万元 | =62.19万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费 | 5 | <=7.24万元 | =7.24万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置资金 | 10 | <=380.33万元 | =380.33万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学环境 | 15 | 改善 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校硬件设施 | 15 | 优化 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分