## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 智慧校园二期建设项目
主管部门 |  | 阜康市人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 169.79 | 169.79 |  | 169.79 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 169.79 | 169.79 |  | 169.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 教育局负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设。为进一步建设智慧校园对于促进教师和学生尽快提高应用信息技术的水平，我市启动“阜康市智慧校园二期建设项目”，教育局2024年计划实施该项目。主要建设内容：对阜康市34所幼儿园、分园、教学点进行智慧校园信息化建设；建设智慧幼儿园(包括电子督学设备、智慧照明系统)；建设智慧校园数据中心等7个建设项目，工程项目验收合格率预计达到100%，设施设备采购质量合格率预计达到100%，财政投入169.79万元（其中：项目工程款159.79万元、项目前期费10.00万元）用于该项目，资金预计于2024年9月底前100%及时支付完毕。项目的实施预计达到促进教育信息资源合理有效配置，加强教育信息化师资队伍建设的效果。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成对阜康市34所幼儿园、分园、教学点进行智慧校园信息化建设；建设智慧幼儿园(包括电子督学设备、智慧照明系统)；建设智慧校园数据中心等7个建设项目，工程项目验收100%合格，设施设备采购质量100%合格，项目工程款159.79万元、项目前期费10.00万元已全部及时支付完毕，项目的实施达到促进教育信息资源合理有效配置，加强教育信息化师资队伍建设的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施幼儿园数 | 5 | >=27所 | =27所 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 阜康市智慧校园二期建设项目建设内容数 | 5 | >=7个 | =7个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施教学点数 | 5 | >=7所 | =7所 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备采购质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付工作完成时限 | 10 | 2024年9月30日前 | 2024年9月27日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 阜康市智慧校园二期建设项目工程款 | 10 | <=159.79万元 | =159.79万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 阜康市智慧校园二期建设项目前期费 | 10 | <=10.00万元 | =10.00万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育信息资源合理有效配置 | 15 | 促进 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育信息化师资队伍建设 | 15 | 加强 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分