## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区彩票公益金支持80周岁以上老年人基本生活津贴补助项目
主管部门 |  | 阜康市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 125.30 | 150.03 |  | 150.03 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 125.30 | 150.03 |  | 150.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实好80周岁以上老年人基本生活津贴补助项目，解决80周岁以上老年人基本生活困难，提高生活品质和生命质量，通过项目的实施，2024年计划完成不少于3000人发放80周岁以上高龄津贴，惠及80周以上高龄老人实际占比岁达100%，以100元/人/月、200元/人/月、300元/人/月的标准发放80周岁-100周岁以上老人高龄津贴，预计达到提高高龄老人的生活质量的效益，80周岁以上高龄老人满意度预期达到90%以上。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成为3814名老年人发放高龄津贴150.03万元，为1411名80周岁以上老年人高龄体检，惠及80周以上高龄老人实际占比岁达100%，以100元/人/月、200元/人/月、300元/人/月的标准发放80周岁-100周岁以上老人高龄津贴，达到提高高龄老人的生活质量的效益，80周岁以上高龄老人满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受80周岁以上高龄津贴的人次 | 10 | >=3814人次 | =3814人次 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及80周以上高龄老人实际占比岁 | 10 | >=90% | =100% | 111.1% | 8.89 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标值为全年预期，完成值以实际完成情况填写
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金发放率 | 10 | >=90% | =100% | 111.1% | 8.89 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标值为全年预期，完成值以实际完成情况填写
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付完成率 | 10 | >=80% | =100% | 111.1% | 8.89 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标值为全年预期，完成值以实际完成情况填写
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 80周岁（含80周岁）的老年人补助标准 | 8 | =100元/人/月 | =100元/人/月 | 100% | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 90周岁（含90周岁）的老年人补助标准 | 8 | =200元/人/月 | =200元/人/月 | 100% | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 100周岁（含100周岁岁的老年人补助标准 | 4 | =300元/人/月 | =300元/人/月 | 100% | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高龄老人的生活质量 | 15 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 80周岁以上高龄老人满意度 | 15 | >=90% | =90% | 100% | 15 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.67分