## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 州本级殡仪馆改扩建项目
主管部门 |  | 阜康市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.06 | 45.06 |  | 40.73 |  | 10 |  | 90.39% |  | 9.04
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.06 | 45.06 |  | 40.73 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年项目金额45.06万元，计划完成殡仪馆改扩建项目（锅炉房改造）1个，电锅炉采购项目1个，火化炉采购项目1个，计划阜康市殡仪馆改扩建项目资金12.11万元，采购项目资金32.95万元，项目实施后，为有殡葬需求的市民群众提供基本殡葬服务。 | [5 empty] | 2024年项目金额40.73万元，完成殡仪馆改扩建项目（锅炉房改造）1个，电锅炉采购项目1个，火化炉采购项目1个，计划阜康市殡仪馆改扩建项目资金7.78万元，采购项目资金32.95万元，项目实施后，为有殡葬需求的市民群众提供基本殡葬服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 殡仪馆改扩建项目（锅炉房改造） | 8 | =1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电锅炉采购项目 | 7 | =1个 | =1个 | 100% | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 火化炉采购项目 | 5 | =1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 6 | =2024年10月 | =2024年10月 | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 阜康市殡仪馆改扩建项目资金 | 10 | <=12.11万元 | =7.78万元 | 64.23% | 1.06 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 工程审定调整结算金额14.36万元。改进措施：下次做预算做足市场调差，减小误差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购项目资金 | 10 | <=32.95万元 | =32.95万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民群众提供基本殡仪服务 | 30 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.10分