## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 政府购买社会组织孵化服务项目
主管部门 |  | 阜康市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 6.15 |  | 10 |  | 61.50% |  | 6.15
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 6.15 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过购买第三方社会组织服务，实施政府购买社会组织孵化服务项目，开展社会工作人才培养培训、社会工作服务机构孵化等服务，计划孵化培育10支社区社会组织，支持社区社会组织开展活动不少于10场次，服务群众不少于600人，开展社会工作人才培训，培训期数不少于4场。通过项目的实施，预期达到促进社会组织健康有序发展，激活社会组织活力的效益，居民满意度预计达到90%。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日孵化培育社区社会组织10支、支持社区社会组织开展活10场、服务群众600人，社会工作人才培训4场，通过项目的实施，达到了促进社会组织健康有序发展，激活社会组织活力的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孵化培育社区社会组织 | 8 | >=10个 | =10个 | 100% | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区社会组织开展活动 | 7 | >=10场 | =10场 | 100% | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务群众人数 | 10 | >=600人 | =600人 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会工作人才培训 | 8 | >=4场 | =4场 | 100% | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收达标率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会组织健康有序发展 | 30 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.15分