## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 政府购买精康融合行动服务项目
主管部门 |  | 阜康市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 13.93 |  | 10 |  | 69.65% |  | 6.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 13.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 推动精康融合行动扎实开展，进一步健全完善政策体系，加强技术指导、人才培养及督导评估服务，引导社区康复机构的规范化运作，不断增强精神障碍患者及家庭获得感、幸福感，2024年项目计划完成购买服务项目至少1个，服务精神障碍患者至少50人次，项目验收达标率预计达到90%以上，项目资金支付完成率预计达到80%以上，通过项目的实施，预期达到促进精神障碍患者康复工作，完善精神障碍社区康复服务机制的效益，精神障碍患者满意度预期达到90%。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成购买服务项目1个，服务精神障碍患者50人次，项目资金支付完成率70%，项目的实施有效促进精神障碍患者康复工作，改善精神障碍社区康复服务机制，受益人群满意度达90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持购买服务项目个数 | 5 | >=1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | 20 | >=50人次 | =50人次 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收达标率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付完成率 | 5 | >=80% | =70% | 88% | 3.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金支付按计划分阶段进行，及时申请资金进行支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目购买服务资金标准 | 20 | <=20万元／个 | =20万元／个 | 100% | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进精神障碍患者康复工作，完善精神障碍社区康复服务机制 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 精神障碍患者满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.47分