## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 老年助餐示范项目
主管部门 |  | 阜康市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 80.00 |  | 61.95 |  | 10 |  | 77.44% |  | 7.74
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.00 | 80.00 |  | 61.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依托社区日间照料中心、社区闲置资源开展养老助餐，采取一次性补助的方式配置助餐设施设备，并开展老年助餐社会救助服务项目，拟计划在4个社区闲置资源改造助餐点配置设施设备，完成老年助餐等社会救助购买服务示范项目1个，完成老年助餐人数166人，合理使用资金，老年助餐设施设备一次性补助示范项目按时完成率达90%，利用社区闲置资源改造助餐点补助资金80.00万元，老年助餐服务150元/人/月，不断提升老年人服务保障能力和水平，受益对象满意度达90%以上。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，完成4个社区闲置资源改造助餐点配置设施设备，老年助餐等社会救助购买服务示范项目1个，老年助餐人数334人，资金使用合理，老年助餐设施设备一次性补助示范项目按时完成率达100%，利用社区闲置资源改造助餐点补助资金61.95万元，老年助餐服务150元/人/月，通过项目的实施，不断提升老年人服务保障能力水平，受益对象满意度达100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区闲置资源改造助餐点 | 12 | >=4个 | =4个 | 100% | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年助餐等社会救助购买服务示范项目数量 | 9 | >=1个 | =1个 | 100% | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年助餐人数 | 8 | >=334人 | =334人 | 100% | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 老年助餐设施设备一次性补助示范项目按时完成率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 用社区闲置资源改造助餐点补助标准 | 10 | <=80万元 | =61.95万元 | 77.44% | 4.36 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目2024年10月实施，服务期限为一年，资金根据项目进度进行支付。 改进措施：及时跟进项目进度，项目完成后支付剩余款项。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老年助餐服务每人每月标准 | 10 | <=150元/人 | =150元/人 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人服务保障能力和水平 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.10分