## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阜康市殡仪馆改造提升殡葬火化设施设备项目
主管部门 |  | 阜康市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 87.51 | 87.51 |  | 86.25 |  | 10 |  | 98.56% |  | 9.86
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.51 | 87.51 |  | 86.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加大资金投入力度，保障殡葬服务环境质量的提升，不断提高殡葬服务质量，更好地为市民群众服务，不断提升殡葬服务体系，使享受殡葬服务的受众群体满意。2024年项目计划完成采购至少9个设施设备，采购设施设备种类不少于6类，政府采购率、设备质量合格率及设备验收合格率预计达到100%，计划在2024年12月前完成采购，通过项目的实施，预期达到为市民群众提供基本殡仪服务的效益。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日本项目已完成采购9个设施设备，采购设施设备种类6类，政府采购率、设备质量合格率及设备验收合格率达到100%，火化炉尾气和焚烧炉设备资金支付48.00万元，殡葬设施设备采购资金支付38.25万元，达到提高为市民群众提供基本殡仪服务的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设施设备数量 | 8 | >=9个 | =9个 | 100% | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设施设备种类 | 7 | >=6类 | =6类 | 100% | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时间 | 6 | =2024年5月 | =2024年5月 | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 火化炉尾气和焚烧炉设备资金 | 10 | <=48.00万元 | =48.00万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他专用设备资金 | 10 | <=39.51万元 | =38.25万元 | 98.6% | 9.65 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目中标价低，结余1.26万元，剩余资金财政盘活。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民群众提供基本殡仪服务 | 30 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.51分