## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阜康市购买8个老年人助餐“金色晚霞工程”服务示范项目
主管部门 |  | 阜康市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.74 | 48.74 |  | 39.99 |  | 10 |  | 82.05% |  | 8.21
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.74 | 48.74 |  | 39.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支持“金色晚霞”工程，在阜康市社区开展养老服务，满足困难老年人养老服务需求。通过政府购买居家养老服务，引导第三方运营机构为辖区困难老人提供助餐服务，让老年人有更多获得感和幸福感。支持阜康市老年助餐购买服务项目数1个，服务老年人数量270人，提升老年人服务保障能力和水平。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，完成阜康市老年助餐购买服务项目数1个，服务老年人数量270人，资金使用合理，老年人助餐“金色晚霞”服务按期完成率100%，老年人助餐服务标准150元/人/月，项目的实施提升了老年人服务保障能力水平，受益老年人的满意度达100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持阜康市老年助餐购买服务项目数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务老年人数量 | 10 | >=270人 | =270人 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 老年人助餐“金色晚霞”服务按期完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 10 | <=48.74万元 | =39.99万元 | 82% | 5.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受限于资金和资源，虽年初有明确预算，但面对庞大老年群体，资金难以支撑服务范围的进一步扩大。同时，在项目规划时，对老年人口基数及分布情况调研不够充分，未合理预估潜在需求。在服务内容拓展上，由于缺乏对老年人多元化需求的深度挖掘，仅着眼于助餐这一核心需求。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老年人助餐服务每人每月标准 | 10 | <=150元/人/月 | =150元/人/月 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人服务保障能力和水平 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.71分