## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 佳园社区综合服务建设项目工程
主管部门 |  | 阜康市人民政府博峰街办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市人民政府博峰街办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 138.60 | 287.39 |  | 287.39 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 138.60 | 287.39 |  | 287.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为促进社区基层组织建设，加强社区基层组织服务能力，改善社区基层组织基础设施条件，充分发挥社区基层党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用，2024年计划在阜康市同心巷停车场南侧空地修建总建筑面积为996.72平米的综合服务设施建设，项目验收合格率及工程按时完成率预计达到90%以上，项目设计变更率低于3%。通过项目的实施达到更好的发挥网格便民、乐民服务群众的作用，满足群众娱乐活动需求的效果。项目的实施预计使辖区人民满意度达到95%以上。 | [5 empty] | 截至12月31日，本项目完成综合服务设施的修建总面积996.72平米，项目验收合格率达到90%，项目设计变更率为0%，工程按时完成率达到90%，综合服务建设成本达263.39万元，项目监理设计成本24.00万元。项目的实施达到为辖区党员、群众提供活动场地的效益，辖区人民满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合服务设施的修建总面积 | 12 | >=996.72平米 | =996.72平米 | 100% | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | 10 | <=3% | =0% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完成率 | 8 | >=90% | =90% | 100% | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合服务建设工程成本 | 10 | <=263.39万元 | =263.39万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目监理设计成本 | 10 | <=24.00万元 | =24.00万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区党员、群众提供活动场地 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区人民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分