## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 有色苑社区综合服务建设项目
主管部门 |  | 阜康市人民政府博峰街办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市人民政府博峰街办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 174.17 | 174.17 |  | 174.17 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 174.17 | 174.17 |  | 174.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 社区服务是满足社区居民公共服务和多样性生活服务为主的体系，是解决经济发展中出现社会问题的主要途径。为了增强社区的功能和责任，把社会治安综合治理的各项措施落实到基层，进一步加强社会主义精神文明建设。该项目年度预算174.17万元，该项目预计完成综合服务设施的修建面积999.12平米，项目验收合格率达到95%，项目设计变更率0%，项目按期完成率100%，计划通过项目的实施达到丰富群众文化，社会治安治理各项措施落实基层的效果，辖区人民满意度达到95%。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日本项目完成综合服务设施建设面积999.12平米，项目验收合格率达到100%，项目设计变更率为0%，项目按期完成率达到100%，综合服务建设工程成本162.60万元，项目监理设计成本3.90万元。项目的实施为辖区党员、群众提供活动场地，辖区人民满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合服务设施的修建总面积 | 15 | >=999.12平米 | =999.12平米 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105.3% | 9.47 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：验收合格率100%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | 5 | =0% | =0% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合服务建设工程成本 | 10 | <=170.17万元 | =162.60万元 | 95.55% | 8.89 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：工程完成后预留3%的质保金，下一步改进措施：过质保期后支付剩余3%质保金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目监理设计成本 | 10 | <=4.00万元 | =3.90万元 | 97.5% | 9.38 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：工程完成后预留3%的质保金，下一步改进措施：过质保期后支付剩余3%质保金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区党员、群众提供活动场地 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区人民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.74分