## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 龙祥新址办公场所项目工程款目标表
主管部门 |  | 阜康市人民政府博峰街办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市人民政府博峰街办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 52.01 | 52.01 |  | 52.01 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.01 | 52.01 |  | 52.01 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 社区负责居民委员会的管理，指导居民委员会开展基层组织建设、制度建设和其它工作；负责辖区内社区服务工作。该项目年度预算52.01万元，该项目预计室内装修842.68平米，完成社区所在五楼及跃层水电消防改造，验收合格率大于95%，按期完成率100%，计划通过项目的实施达到社会治安治理各项措施落实基层，增强社区的功能和责任的效果，预计社区干部满意度达到95%。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目按合同约定60天内完成龙祥社区室内装修842.68平米，层面防水1层，社区所在楼层及跃层室内水电消防改造，项目验收合格率达到100%。项目的实施为社区干部提供办公场所，有效提高为民办事效率的效益，社区干部满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室内装修 | 15 | >=842.68平米 | =842.68平米 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 层面防水 | 10 | >=1层 | =1层 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室内水电消防改造 | 5 | >=1层 | =2层 | 200% | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：除社区所在层外，另改造跃层职工食堂室内水电消防。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成时间 | 10 | <=60天 | =60天 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为社区干部提供办公场所，提高为民办事效率 | 30 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社区干部满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.00分