## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 零件表面的激光再制造人才团队培养项目
主管部门 |  | 阜康市商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市商务和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.00 | 18.00 |  | 18.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.00 | 18.00 |  | 18.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022-2023年度通过与新疆工程学院建立产学研创新机制，产教融合实训场所，培训《零件表面的激光再制造技术》工程师团队，完成培训4场200人次.并选派企业高技能人才5名前往新疆工程学院进修，取得培训合格证书。团队在零部件的激光表面再制造及工艺设备智能化、自动化方面进行技术攻关，并申报相关专利。旨在提高工人技术水平和企业制造水平。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目于12月20日完成培训次数4次，培训人数207人次，外派培训人数5人，培训出勤率达到100%，通过项目的实施，工人技术水平有效提高，并且完成申报1项专利。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 10 | =4次 | =4次 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 10 | >=200人次 | =207人次 | 103.5% | 9.65 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际培训人数高于计划人数
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外派培训人数 | 10 | =5人 | =5人 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | 5 | >=95百分之 | =100百分之 | 105.3% | 4.74 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际培训人数高于计划人数
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | 5 | =2023年底 | =2024年底 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 外派培训 | 10 | 5*0.8 | =5*0.8 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管模修复试验 | 10 | <=7万元 | =7万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工人技术水平得到提升 | 15 | 提高 | =90% | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 申报专利数 | 15 | =1项 | =1项 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.39分