## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 上户沟乡东湾村南部养殖区实施通电项目
主管部门 |  | 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.53 | 39.70 |  | 39.70 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.53 | 39.70 |  | 39.70 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 上户沟乡东湾村南部养殖区实施通电项目，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。上户沟乡政府2024年预计新架设250KVA柱式变压器1台，电杆9根，线路约320米等配套设施，工程施工验收合格率预计达到100%，基础设施完好率预计达到96%以上，项目的实施进一步解决村民无法正常开展牲畜养殖工作，提高养殖便捷程度，实现经济增长。 | [5 empty] | 上户沟乡东湾村南部养殖区实施通电项目，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。上户沟乡政府2024年预计新架设250KVA柱式变压器1台，电杆9根，线路约320米等配套设施，工程施工验收合格率预计达到100%，基础设施完好率预计达到96%以上，项目的实施进一步解决村民无法正常开展牲畜养殖工作，提高养殖便捷程度，实现经济增长。 截至2024年12月31日，本项目工程款项目数量3个，涉及行政村3个、项目完成率100%，竣工验收合格率100%、资金支付准确率100%、项目按期完成率100%、资金至2024年12月31日前发放完成、其中2022年工程款是9.87万元、2024年工程款21.30万元、正常运转率100%、通过项目的实施预计有效改善上户沟乡各村农村人居环境，提升村民生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 柱式变压器数量 | 2 | >=1台 | =1台 | 100% | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电杆数量 | 2 | >=9根 | =9根 | 100% | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 架设线路数量 | 2 | >=320米 | =320米 | 100% | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款数量 | 3 | >=2个 | =2个 | 100% | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村、社区数量 | 3 | >=3个 | =3个 | 100% | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程施工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基础设施完好率 | 8 | >=95% | =95% | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 柱式变压器数量成本 | 3 | <=4.60万元 | =4.60万元 | 100% | 3 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电杆数量成本 | 3 | <=1.02万元 | =1.02万元 | 100% | 3 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 架设线路数量成本 | 3 | <=0.40万元 | =0.40万元 | 100% | 3 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 辅材及人工费用成本 | 3 | <=2.52万元 | =2.52万元 | 100% | 3 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年工程款 | 4 | <=9.87万元 | =9.87万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年工程款 | 4 | <=29.83万元 | =29.18万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高养殖便捷效率 | 10 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进畜牧养殖的发展 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分