## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新疆阜康市四工河水库工程（前期费）
主管部门 |  | 阜康市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市水利管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4093.84 | 4093.84 |  | 4093.84 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3641.97 | 3641.97 |  | 3641.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 451.87 | 451.87 |  | 451.87 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过阜康市四工河水库工程前期初设阶段审批工作，计划完成初设报告1个； 2.计划征收补偿林地≥59公顷、征收补偿草地≥50公顷，征收补偿农户地面实物≥34户； 3.通过前期工作的完成，保证四工河水库工程顺利开工。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成初设报告1个，征收补偿林地59公顷、征收补偿草地50公顷，征收补偿农户地面实物34户，共计金额4093.84万元，通过前期工作的实施，工程于2024年12月顺利开工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成初设报告数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补偿林地面积 | 5 | >=59公顷 | =59公顷 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补偿草地面积 | 5 | >=50公顷 | =50公顷 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地面实物补偿户数 | 5 | >=34户 | =34户 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 初设审查通过率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补偿资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月 | 2024年8月 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 | 5 | <=1302万元 | =1302万元 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 林地补偿费 | 5 | <=2074.43万元 | =2074.43万元 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 草地补偿费 | 5 | <=298.02万元 | =298.02万元 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他补偿费 | 5 | <=419.39万元 | =419.39万元 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进工程顺利开工 | 20 | 有效推进 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 补偿户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分