## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌州财农【2024】64号-阜康市三工河渠首除险加固工程
主管部门 |  | 阜康市水利管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市水利管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1900.00 | 1900.00 |  | 1900.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1900.00 | 1900.00 |  | 1900.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展阜康市三工河渠首除险加固工程，拆除原有建筑物，新建泄洪冲沙闸、底栏引水廊道、溢流堰及上下游连接段等，达到消除病险水闸安全隐患，提高供水保证率。2024年项目计划完成改造泄洪冲沙闸1孔，改造底栏引水廊道1孔，改造溢流堰1处，改造上下游连接段1处，阶段性工验收质量合格率预计达到95%以上，阶段性工程按时完工率预计达到100%，项目计划在2024年6月前开工，通过项目的实施，预计达到提高就业率，消除安全隐患，提高供水保证率的效益。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成改造泄洪冲沙闸1孔，改造底栏引水廊道1孔，改造溢流堰1处，改造上下游连接段1处，阶段性工验收质量合格率预计达到95%以上，阶段性工程按时完工率预计达到100%，项目在2024年4月开工，通过项目的实施，达到提高就业率，消除安全隐患，提高供水保证率的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造泄洪冲沙闸数量 | 5 | =1孔 | =1孔 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造底栏引水廊道数量 | 5 | =1孔 | =1孔 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造溢流堰数量 | 5 | =1处 | =1处 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造上下游连接段数量 | 5 | =1处 | =1处 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 阶段性工验收质量合格率 | 8 | >=95% | =95% | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 阶段性工程按时完工率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 5 | 2024年6月 | =2024年4月 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三工河渠首除险加固成本 | 10 | <=1670万元 | =1670万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三工河管理站房拆除及新建成本 | 10 | <=230万元 | =230万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 消除安全隐患，提高供水保证率 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分