## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 中央水利发展预算资金（节水补助）项目
主管部门 |  | 阜康市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阜康市2024年节水补助资金使用方案》计划制作2条宣传视频、指导小区开展节水型社会载体创建20个并采购一批节水宣传用品，通过实施以上措施达到全面巩固和提升阜康市节水型社会创建达标成果，进一步提升阜康市社会节水意识的效益，居民满意度达到90%以上。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成制作宣传视频两条、指导小区开展节水型社会载体创建20个、制作节水宣传用品一批，截至2024年12月底，节水载体创建验收率达100%，于2024年底全部支付完成，达到了节水型社会创建成果得到提升和巩固，全社会节水意识有所提升的效益，群众满意度达90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传视频数量 | 5 | >=2条 | =2条 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指导小区开展节水型社会载体创建小区个数 | 10 | >=20个 | =20个 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购节水宣传用品批次 | 5 | >=1批 | =1批 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 节水载体创建验收率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024-12-31 | =2024-12-31 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 制作宣传视频费用 | 10 | <=6万元 | =6万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 节水型社会载体创建费用 | 5 | <=5.99万元 | =5.99万元 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购商家制作节水宣传用品费用 | 5 | <=8.01万元 | =8.01万元 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 节水型社会创建成果得到提升和巩固，全社会节水意识有所提升。 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | 10 | >=90% | ≥90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分