## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阜康市水利项目20个水利项目补办水土保持方案项目
主管部门 |  | 阜康市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年项目计划完成补办水土保持方案项目数量20个，计划对建设项目开展水土保持监测1个，计划取得备案数量19个，水土保持验收合格率预计达100%，项目实施预期加快对需进行水土保持验收项目，验收水土保持周边公众满意度预计达90%以上。 | [5 empty] | 截至12月31日该项目已补办水土保持方案项目数量20个，对建设项目开展水土保持监测1个，取得备案数量19个，水土保持验收合格率达100%，加快对需进行水土保持验收项目，验收水土保持周边公众满意度达90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补办水土保持方案项目数量 | 10 | >=20个 | =20个 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对建设项目开展水土保持监测 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 取得备案数量 | 20 | >=19个 | =19个 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水土保持验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 15 | <=2024年2月 | =2024年2月 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对需进行水土保持验收项目验收 | 10 | 加快 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 水土保持周边公众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分