## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阜康市水源地输水管网建设项目专家费
主管部门 |  | 阜康市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 水利局主要职能为管理地域水资源、负责防汛抗旱工作，组织协调农田水利基本建设等。本项目计划完成新建23km输水管道、1座泵站、10.93km配电工程及管道配套建筑等，根据工程实际需求，聘请行业专家为项目团队提供指导和建议，并在项目实施过程中对重要部位、隐蔽工程等方面提供规划、指导、评估、策略等工作，确保项目顺利推进。资金用于本次项目聘请专家费用；通过项目实施，预期达到缓解阜康市地下水超采问题。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目已完成建设管道长度23km、1座泵站、10.93km配电工程、设计变更率0%、项目资金支付率达100%、质量检测合格率达100%，已于2024年2月支付聘请专家费15.00万元，通过项目实施，达到缓解阜康市地下水超采问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设管道 | 15 | >=23km | =23km | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设泵站 | 10 | >=1座 | =1座 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设10kV配电工程 | 15 | >=10.93km | =10.93km | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | 10 | <=15% | =0% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 质量检测合格率 | 20 | >=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | =2024年2月 | =2024年2月 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解阜康市地下水超采问题 | 10 | 缓解 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分