## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024阜康市第四次文物普查经费
主管部门 |  | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.80 | 50.80 |  | 50.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.80 | 50.80 |  | 50.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 统筹文化、体育、广播电视和旅游事业，产业振兴发展。2024年项目计划完成实地复查不可移动文物，预期完成指标至少70处，对文物遗址进行勘测，预期完成指标不少于58处，特种普查预期完成指标至少1项，普查覆盖率，预计达到100%，该项目预计截止时间，计划在2024年12月完成，通过项目的实施，预期达到提高文物的传承与延续，有效保护文物遗址。 | [5 empty] | 截止12月31日，该项目完成实地复查不可移动文物70处，对文物遗址进行勘测，完成指标58处，特种普查完成指标1项，普查覆盖率，已达到100%，通过项目的实施，文物保护工作传承与延续，有效保护文物遗址。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文物实地复查不可移动 | 15 | >=70处 | =70处 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对文物遗址进行勘测 | 10 | >=58处 | =58处 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特种普查 | 5 | >=1处 | =1处 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目截止时间 | 20 | 2024年12月 | 2024年8月 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物的传承与延续 | 15 | 长期 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保护文物遗址 | 15 | 有效 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分