## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年地震实战综合演练
主管部门 |  | 阜康市应急管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为应急演练提供通讯保障，通过开展地震综合应急演练，有效检验各种突发事件发生后相关单位的反应能力。2024年项目计划完成，至少1次演习活动，计划购买光纤10km，演练效果合格率预计达到90%以上，演练活动按期完成率预计达到100%，通过项目的实施，预期达到提高数据传输性能，保障视频不出现卡顿，提高全体参演、观摩人员应急能力的效益，参演单位满意度预期达到90%以上。 | [5 empty] | 截至12月31日，完成1次演习活动，购买光纤12.5km，演练效果合格率达到90%以上，演练活动按期完成率达到100%，通过项目的实施，达到提高数据传输性能，保障视频不出现卡顿，提高全体参演、观摩人员应急能力的效益，参演单位满意度达到90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 演习活动次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买光纤数量 | 15 | >=10km | =12.5km | 125% | 11.25 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置错误；改进措施：及时调整项目目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 演练效果合格率 | 12 | >=90% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 演练活动按期完成率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全体参演、观摩人员应急能力 | 15 | 提高 | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高数据传输性能，保障视频不出现卡顿 | 15 | 提高 | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参演单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.25分