## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 两类专家查隐患及建筑领域专项检查项目
主管部门 |  | 阜康市应急管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年计划对阜康市5家企业开展全面隐患排查，形成检查报告；对1家企业开展外部审核工作，形成安全管理评估报告，通过项目实施提升事故事前预防及隐患排查能力。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，项目投入30.00万元，对阜康市开展5家危险化学品生产企业开展全面隐患排查并形成检查报告；对1家企业开展外部审核工作并形成安全管理评估报告，通过项目实施提升事故事前预防能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对阜康市工业企业开展全面隐患排查次数 | 20 | >=5次 | =5次 | 100% | 20 | 计划标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成安全管理评估报告 | 10 | >=1 | =1 | 100% | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安全管理评估报告验收通过率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 10 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100% | 10 | 计划标准 | 2024年12月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 阜康市工业企业开展全面隐患排查费用 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 形成安全管理评估报告费用 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 事故事前预防及隐患排查能力提升 | 20 | 提升 | 提升 | 100% | 20 | 计划标准 | 提升 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分