## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阜康市应急管理局指挥中心升级改造项目
主管部门 |  | 阜康市应急管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 116.50 | 116.50 |  | 116.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 116.50 | 116.50 |  | 116.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为承担防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故，投入116.50万元对应急指挥中心升级改造。2024年项目计划完成，采购指挥中心应用数传，图像传输设备及370兆固定基站配套设备，无人机及移动终端设备等9类67项硬件设备，设备安装使用正常，合格率达100%，通过项目的实施，预期达到依靠科技提高应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平，从源头上防范化解重大安全风险，把问题解决在萌芽之时、成灾之前，设备使用满意度预期达到90%以上。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，项目投入116.50万元对应急指挥中心升级改造，采购指挥中心应用数传，图像传输设备及370兆固定基站配套设备，无人机及移动终端设备等9类67项硬件设备，设备安装使用正常，合格率达100%，通过项目的实施，提高应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平，从源头上防范化解重大安全风险，把问题解决在萌芽之时、成灾之前，设备使用人员满意度预期达到90%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指挥中心应用数传 | 10 | >=2台 | =2台 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图像传输设备及370兆固定基站配套设备 | 10 | >=16台 | =16台 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 无人机及移动终端设备 | 5 | >=2台 | =2台 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置及配套设施费用 | 10 | <=113.68万元 | =113.68万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置应急物资费用费用 | 10 | <=2.82万元 | =2.82万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高数据传输性能，保障视频不出现卡顿 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分