## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阜康市煤田火区治理项目
主管部门 |  | 阜康市应急管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30542.28 | 30542.28 |  | 30542.28 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30542.28 | 30542.28 |  | 30542.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据自治区人民政府办公厅下发的《新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案》（新政办发〔2022〕54号），开展阜康市2处无采矿权的火区治理工作。2024年项目计划完成5处（丁家湾、绿草沟、四工、五宫、金塔）火区的详细勘查工作；完成2处（丁家湾、绿草沟）火区初步设计工作；完成2处（丁家湾、绿草沟）火区水保、环评手续办理工作。通过项目实施，提升2处煤田火区联网监测率，推进煤田火区健康发展，消除火灾危害，保护煤炭资源，改善火区生态环境。 | [5 empty] | 根据自治区人民政府办公厅下发的《新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案》（新政办发〔2022〕54号），开展了阜康市2处无采矿权的火区治理工作。2024年项目完成5处（丁家湾、绿草沟、四工、五宫、金塔）火区的详细勘查工作；完成2处（丁家湾、绿草沟）火区初步设计工作；完成2处（丁家湾、绿草沟）火区水保、环评手续办理工作。通过项目实施，提升2处煤田火区联网监测率，推进煤田火区健康发展，消除火灾危害，保护煤炭资源，改善火区生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展煤田火区治理工作 | 10 | >=2处 | =2处 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展煤田火区详细勘查工作 | 6 | >=6处 | =6处 | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展煤田火区初步设计工作 | 6 | >=2处 | =2处 | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展煤田火区水土保持、环评报告编制工作 | 6 | >=2处 | =2处 | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 已开展的煤田火区联网监测率 | 6 | <=100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 煤田火区年度资金支付完成时间 | 6 | <=2024.12 | =2024.12 | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 煤田火区前期费 | 10 | <=1182.29万元 | =1182.29万 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 煤田火区治理费用 | 10 | <=29359.99万元 | =29359.99万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进煤田火区健康发展 | 15 | 持续推进 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 煤田火区生态环境改善 | 15 | 改善 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分