## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阜康市第一次全国自然灾害综合风险普查集成服务
主管部门 |  | 阜康市应急管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.50 | 60.50 |  | 60.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.50 | 60.50 |  | 60.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据国家部署要求和省市普查工作实施方案确定任务，开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象普查方式及填报单位。2024年项目计划完成调查任务包括3个类别的承灾体调查，3个类别的减灾能力调查，完成报告1个，普查数据质检核查通过率预计达到90%以上，通过项目的实施，预期提高基层自然灾害防治能力的效益，普查行业部门满意度预期达到90%以上。 | [5 empty] | 截至12月31日，项目完成3个类别的承灾体调查，3个类别的减灾能力调查，完成报告1个，普查数据质检核查通过率达到100%，通过项目的实施，提高了基层自然灾害防治能力，普查行业部门满意度预期达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 承灾体调查类别的数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 减灾能力调查类别的数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查数据成果质检核查通过率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层自然灾害防治能力提升 | 30 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 普查行业部门满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分