## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区公共卫生服务（地方公卫）全民健康体检补助资金
主管部门 |  | 阜康市中医医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市中医医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58.27 | 58.27 |  | 58.27 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.27 | 58.27 |  | 58.27 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本院承担传染病防控、居民健康档案管理、健康教育、预防接种、慢病管理、孕产妇管理、0-6岁儿童健康管理、精神疾病管理、老年人健康管理、卫生监督协管、中医药服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务和家庭医生签约式服务工作。主要指导十三项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、慢病随访等各项工作。2024年预计通过完成全民健康体检人数9000人次、系统录入人次9000人次、胸部X线完成人次9000人次、全民健康体检完成率100%、系统录入合格率预期达到90%、全民健康体检工作完成及时率100%，预计于2024年12月完成。项目的实施预计达到居民健康水平逐渐提高。 | [5 empty] | 截止12月31日，我院完成全民健康体检人数12822次、系统录入人次12822人次、胸部X线完成人次12822人次、全民健康体检完成率100%、系统录入合格率100%、全民健康体检工作完成及时率100%，于2024年12月完成、体检检验试剂投入48.00万元、日常运行办公投入10.46万元，体检居民满意度达到99.40%。通过项目的实施，达到居民健康水平逐渐提高的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数 | 5 | >=9293人次 | =12822人次 | 138% | 3.1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：辖区内流动人口增多。下一步改进措施：加强与社区的人口对接，确保体检人数的准确。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 系统录入人次 | 6 | >=9293人次 | =12822人次 | 138% | 3.72 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：辖区内流动人口增多。下一步改进措施：加强与社区的人口对接，确保体检人数的准确。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 胸部X线完成人次 | 5 | >=9293人次 | =12822人次 | 138% | 3.1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：辖区内流动人口增多。下一步改进措施：加强与社区的人口对接，确保体检人数的准确。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统录入合格率 | 7 | >=90% | =100% | 111.1% | 6.22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：辖区内流动人口增多。下一步改进措施：加强与社区的人口对接，确保体检人数的准确。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健康体检工作完成及时率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健康体检完成时限 | 6 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检检验试剂投入 | 10 | >=48万元 | =48万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常运行办公投入 | 10 | >=10.27万元 | =10.27万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 体检居民满意度 | 10 | >=90% | =99.4% | 110.4% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：辖区内流动人口增多。下一步改进措施：加强与社区的人口对接，确保体检人数的准确。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.14分