## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2019年棚户区改造小区内配套基础设施建设项目
主管部门 |  | 阜康市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 147.14 | 147.14 |  | 147.14 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 147.14 | 147.14 |  | 147.14 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 阜康市住房和城乡建设局为了履行专职负责老旧小区工程项目的整体工程从开工到竣工的基建业务工作，并承担甲方工程工地代表的责任的职责。通过项目实施，2019年计划完成改造3个小区，改造热力管道900米，验收合格率预计达到100%；资金支付及时率达到100%；预期达到改善群众居住条件的效益；老旧小区居民满意度达到90%。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成支付2019年改造3个小区，改造热力管道900米项目共计金额147.14万元，验收合格率预计达到100%；资金支付及时率达到100%；改善群众居住条件；老旧小区居民满意度达到90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2019年改造小区数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2019年改造热力管道 | 10 | >=900米 | =900米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 10 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 第一批工程直接费用 | 10 | <=100万元 | =100万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 第二批工程直接费用 | 10 | <=47.14万元 | =47.14万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件得到改善 | 20 | 改善 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分