## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年全民健康体检项目
主管部门 |  | 阜康市滋泥泉子镇中心卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市滋泥泉子镇中心卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.16 | 23.68 |  | 23.68 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.16 | 23.68 |  | 23.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 阜康市滋泥泉子镇中心卫生院计划对辖区内居住群众进行一年一度的全民健康检查，全民健康体检人次数达到5500人次，全民健康体检胸部X线片人次数达到5500人次，系统录入人次数达到5500人次；系统录入合格率达到100%；2024年10月底前完成，有效提高居民健康保健意识和知晓率，居民健康水平提高。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，我院共计完成全民健康体检4531人次，全民健康体检胸部X线片4531人次数，系统录入4351人次；系统录入合格率达到100%；2024年10月25日结束体检，完成全民体检投入23.68万元。通过该项目提高全民健康意识和水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成全民体检人次数 | 8 | >=5500人 | =4531人 | 82.38% | 4.48 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 外出务工人员未体检：改进措施：加强体检宣传，督促回乡人员体检。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 胸部X线片人次 | 8 | >=5500人 | =4531人 | 82.38% | 4.48 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 外出务工人员未体检：改进措施：加强体检宣传，督促回乡人员体检。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 系统录入人次 | 8 | >=5500人 | =4531人 | 82.38% | 4.48 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 外出务工人员未体检：改进措施：加强体检宣传，督促回乡人员体检。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 录入合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 18 | <=2024年10月 | =2024年10月 | 100% | 18 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全民体检经费标准 | 20 | <=100元 | =100元 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健康意识和水平 | 5 | 逐步提升 | =100% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化服务流程，提高居民满意度 | 5 | 逐步提升 | =100% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 体检居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.44分