## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌州财教【2023】96号提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金
主管部门 |  | 阜康市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市滋泥泉子镇中心幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.22 | 5.22 |  | 5.22 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.22 | 5.22 |  | 5.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施学前教育，促进基础教育发展，幼儿园教育,为学龄前幼儿提供保育和教育服务。计划完成支付幼儿园维修改造项目，改善幼儿园园舍环境，为幼儿园创造一个良好安全的幼儿生活活动环境，从根本上改善幼儿园的办园条件，进一步提升保教质量。根据新疆维吾尔自治区教育厅办公室、新疆维吾尔自治区财政厅办公室、昌州财教[2023]96号提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、昌州财教[2023]96号支持学前教育发展专项资金5.22万元，用于幼儿园屋顶维修。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，实施阜康市滋泥泉子镇中心幼儿园分园屋顶维修项目1个，于2024年12月完成主要屋顶防水更换，剩余墙面粉刷恢复内容因不满足粉刷条件未进行，工程进度为80%，工程验收合格率80%，项目的实施达到维持幼儿园正常运转，改善校园环境，保障幼儿园各项工作平稳进行的社会效益，满意度达到90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 阜康市滋泥泉子镇中心幼儿园分园屋顶维修项目 | 20 | =1个 | =1个 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | =100% | =80% | 80% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目实施屋顶防水铺设工程已完成，室内墙面粉刷恢复因达不到粉刷条件当年未进行。下一步改进措施：粉刷条件到达后立刻实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 幼儿园园舍维修完成时间 | 10 | =2024年7月-12月 | 2024年12月 | 80% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因室内墙面粉刷恢复因达不到粉刷条件当年未进行，达不到完全验收合格。下一步改进措施：粉刷条件到达后立刻实施。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 园舍维修项目资金 | 20 | >=5.22万元 | =4.12万元 | 78.9% | 9.45 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目实施屋顶防水铺设工程已完成，室内墙面粉刷恢复因达不到粉刷条件当年未进行。下一步改进措施：粉刷条件到达后立刻实施。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证幼儿园良好的教学环境 | 10 | 长期 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园教学环境，为幼儿提供安全的生活学习环境 | 10 | 改善 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=90 | =90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 79.45分