## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 准东办事处2023年人大微实事项目
主管部门 |  | 新疆阜康市人民政府准东办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆阜康市人民政府准东办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.29 | 43.29 |  | 43.29 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.29 | 43.29 |  | 43.29 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 负责辖区内民政、社会福利和救济保障、拥军优属、社区各类民生项目服务工作。根据阜康市人大常委会【2022】办文序号131号、【2023】办文序号133号、阜政办通【2023】38号文件精神，该项目年度预算总额为43.29万元，计划实施人大“微实事”项目数7个，其中：仁和小区路灯安装项目预计1.00万元，元森花园小区充电车棚项目预计5.17万元，阜华景源消防通道项目预计9.89万元，滨河新居下水管线项目预计9.79万元，百润溪园二区停车位项目预计9.52万元，滨河新居转供电项目预计5.50万元，瑶池明珠维修楼道墙面项目预计2.42万元。该项目预期完成时间2024年5月，竣工验收合格率预期达到100%；计划通过项目的实施，增进了辖区居民的生活福祉，提升了生活质量，达到增强群众的获得感、归属感和幸福感，预计准东办事处辖区居民满意率达到95%。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，我单位完成“人大微实事”项目数7个，完成时间2024年5月，项目竣工验收合格率达到100%，支付资金共计43.29万元，其中仁和小区路灯安装项目1.00万元，元森花园小区充电车棚项目5.17万元，阜华景源消防通道项目9.89万元，滨河新居下水管线项目9.79万元，百润溪园二区停车位项目9.52万元，滨河新居转供电项目5.50万元，瑶池明珠维修楼道墙面项目2.42万元。项目的实施增进辖区居民的生活福祉，有效提升了生活质量，增强群众的获得感、归属感和幸福感，准东办事处辖区居民满意率达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人大“微实事”项目数 | 20 | >=7个 | =7个 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年5月 | =2024年5月 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 仁和小区路灯安装项目 | 3 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 元森花园小区充电车棚项目 | 2 | <=5.17万元 | =5.17万元 | 100% | 2 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 阜华景源消防通道项目 | 4 | <=9.89万元 | =9.89万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 滨河新居下水管线项目 | 2 | <=9.79万元 | =9.79万元 | 100% | 2 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 百润溪园二区停车位项目 | 2 | <=9.52万元 | =9.52万元 | 100% | 2 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 滨河新居转供电项目 | 3 | <=5.50万元 | =5.5万元 | 100% | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 瑶池明珠维修楼道墙面项目 | 4 | <=2.42万元 | =2.42万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增进了辖区居民的生活福祉，提升了生活质量 | 5 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众的获得感、归属感和幸福感 | 5 | 增强 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 准东办事处辖区居民满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分