## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 国家5A级旅游景区标识标牌建设补助-天山天池风景区
主管部门 |  | 新疆天池管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆天池管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为推进景区基础设施提升建设项目工作，结合景区实际及科普宣传需要，在景区增设标识标牌，其中：计划制作景点介绍标识标牌40块、象形石介绍牌10块、科普走廊标识牌40块、扫码标识牌50块。标识标牌的设置对景区在生态效益、社会效益以及经济效益方面均产生显著的影响。展现景区的独特魅力，增强游客对景区文化的认同感和归属感；经济效益方面，标识标牌的设置可以提升景区的整体形象和管理水平，吸引更多的游客前来参观游览，从而增加景区的门票收入和旅游综合收入，独特的标识标牌设计可以成为景区的亮点和特色，吸引游客拍照分享至社交媒体等平台，进一步提升景区的知名度和影响力。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成制作景点介绍标识牌40块、象形石介绍牌10块、科普走廊标识牌40块、扫码标识牌50块，本项目验收合格率达到100%，项目建设完成时限达到100%，资金支付及时率达到100%,项目的实施达到提升景区的整体形象和管理水平，增加景区的门票收入和旅游综合收入，吸引更多游客来景区游览，增强游客对景区文化的认同感和归属感的效益，游客满意率达97%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 景点介绍标识牌 | 10 | <=40块 | =40块 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 象形石介绍牌 | 5 | <=10块 | =10块 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科普走廊介绍牌 | 5 | <=40块 | =40块 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扫码标识牌 | 5 | <=50块 | =50块 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设完成时限 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升景区的整体形象和管理水平，吸引更多的游客前来参观游览，从而增加景区的门票收入和旅游综合收入 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强游客对景区文化的认同感和归属感。 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升游客的环保意识，促进生态旅游的发展。 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分