## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌州财教【2022】75号天山天池风景区国家5Ａ旅游景区基础设施提升改造
主管部门 |  | 新疆天池管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆天池管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.27 | 46.27 |  | 46.27 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.27 | 46.27 |  | 46.27 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升改造游览木栈道约450平方米及防护设施等，预期达到提升天池景区的绿化生态品质和旅游品质，持续提升旅游服务质量的效益。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，项目已完成修建木栈道447平方米，挖基坑石方200.88平方米，防腐涂料176.4平方米，混凝土柱10.95平方米，台阶93.6平方米，栈道钢柱4.71T，木栏杆198米，本项目竣工验收率达到100%，资金支付及时率达到100%，控制项目成本20万元，材料成本26.27万元，项目实施达到提升天池景区的绿化生态品质和旅游品质，持续提升旅游服务质量的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 木栈道447平方米 | 5 | =447平方米 | =447平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 挖基坑石方 | 5 | =200.88立方米 | =200.88立方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防腐涂料 | 5 | =176.40平方米 | =176.4平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 混凝土柱 | 5 | =10.95立方米 | =10.95立方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 台阶 | 5 | =93.60平方米 | =93.6平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 栈道钢柱 | 5 | =4.71条 | =4.71条 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 木栏杆 | 5 | =198米 | =198米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收率 | 3 | =100% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 10 | <=20万元 | 20万 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 材料成本 | 10 | <=26.27万元 | =26.27万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升天池景区的绿化生态品质和旅游品质 | 15 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 持续提升旅游服务质量 | 15 | 长期 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分