## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌州财教【2022】91号天池博格达峰生态环境监测站(天山不同海拔高度雪岭云杉树冠对降雨分配的比较研究）
主管部门 |  | 新疆天池管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆天池管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为天池博格达峰自然保护区环境保护提供监测保障，调查自然保护区自然资源并建立档案，负责联合国博格达人与生物圈保护区环境影响评价，组织环境监测，定期报告自然保护区环境质量现状。对分布在1400米-2800米的天山云杉林开展天山云杉林冠层对降雨分配进行研究。设置3个云杉林样地，不小于20*20平方米的样方，跟踪观测不同海拔高度整个生长季天山云杉林树冠对降雨的分配过程。以不同个体大小的天山云杉为对象，探讨天山云杉林在生长季对水分利用的来源，认识生长季土壤水分入渗状况，森林带不同海拔天山云杉林在季节上的水分利用差异。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成对分布在1400米-2800米的天山云杉林开展天山云杉林冠层对降雨分配进行研究。设置3个云杉林样地，完成20*20平方米的样方，样地设置固定样方个数4个，取样完成率达到100%，取样及时率达到100%，项目的实施达到以不同个体大小的天山云杉为对象，探讨天山云杉林在生长季对水分利用的来源，认识生长季土壤水分入渗状况，森林带不同海拔天山云杉林在季节上的水分利用差异的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 天山云杉林分布海拔 | 10 | 1400米-2800米 | =1400米-2800米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 样地设置固定样方个数 | 10 | >=4个 | =4个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 取样样方大小 | 5 | （20*20）平方米 | （20*20）平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设置取样云杉林样地 | 5 | >=3个 | =3个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 取样完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 取样及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施业务费 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施研究费 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 以不同个体大小的天山云杉为对象，探讨天山云杉林在生长季对水分利用的来源，认识生长季土壤水分入渗状况，森林带不同海拔天山云杉林在季节上的水分利用差异。 | 30 | 增长 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分