## 绩效目标自评表400
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 阜康市博物馆陈列布展提升
主管部门 |  | 阜康市博物馆 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市博物馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 400 | 395.04 |  | 10 | 98.76% | 9.88
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 400 | 395.04 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以文化润疆为抓手，对博物馆进行内部空间及设施改造提升，切实发挥博物馆教育引导各族人民牢固树立“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识等方面的积极作用，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成本年完成场馆陈列布展任务：定制文物展柜98米，多媒体设施覆盖面积2490平方米，陈列布展面积1860平方米，发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用，弘扬中华优秀传统文化和丰富群众精神文化生活得到有效提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 定制文物展柜 |  | 98米 | 100.1米 | 5 | 5 | —
|  |  | 多媒体设施覆盖面积 |  | 2490平方米 | 2490平方米 | 5 | 5 | —
|  |  | 陈列布展面积 |  | 1860平方米 | 1860平方米 | 5 | 5 | —
|  | 质量指标 | 免费开放绩效考评率 |  | ≥95% | 100% | 4 | 4 | —
|  |  | 陈列展示水平 |  | ≥95% | 100% | 4 | 4 | —
|  |  | 社会教育服务水平 |  | ≥95% | 100% | 4 | 4 | —
|  | 时效指标 | 博物馆陈列布展提升完成时间 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 4 | 4 | —
|  |  | 博物馆陈列布展提升完成及时率 |  | ≥95% | 100% | 4 | 4 | —
|  | 成本指标 | 定制文物展柜支出 |  | ≤172.5万元 | 172.5万元 | 5 | 5 | —
|  |  | 多媒体设施支出 |  | ≤99.37万元 | 99.37万元 | 5 | 5 | —
|  |  | 陈列布展支出 |  | ≤128.13万元 | 123.17万元 | 5 | 4.81 | 原因：部分维修维护支出尚未支付，措施：2023年及时办理支付手续。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | / | —
|  | 社会效益指标 | 充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用，弘扬中华优秀传统文化和丰富群众精神文化生活 |  | 有效提升 | 100% | 15 | 15 | —
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | / | —
|  | 可持续影响指标 | 不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观 |  | 有效提升 | 100% | 15 | 15 | —
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众对博物馆服务满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | —
总分 | [6 empty] | 100 | 99.69 | —