附件：

阜康市贯彻落实自治区 兵团第二生态环境保护督察组督察反馈意见整改情况公示表

| 序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改完成情况 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 昌吉州各园区（开发区）管理委员会对高水平规划引领高质量发展的认识不足，园区规划编制、报批工作拖沓。9 个自治区级及以上园区中，仅准东开发区和阜康产业园总体规划获得政府批复，但批复的规划范围、产业定位、功能布局等也已与当前实际差距甚远，园区规划没有及时修编或报批，其余7个园区设立多年，但总体规划均未及时报批，产业布局不优、项目落地不严，导致区域环境质量改善难度增大。 | 加快推进国土空间规划编制报批，强化源头防控，积极同上级部门对接产业园总规修编报批工作，严格执行项目审批落地制度。 | 1.深入学习《关于加强过渡期土地利用总体规划和城市总体规划实施管理工作的通知》《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》等政策法规，提高对高水平规划引领高质量发展的认识。 2.根据国家、自治区的统一进度要求完成《阜康市国土空间规划（2021-2035）》编制与报批工作。 3.对园区规划范围、产业定位、功能布局方面存在的问题，按照《自治区党委自治区人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的意见》（新党发〔2020〕18号），对园区专项规划的要求进行专题研究，与上级相关部门主动对接。 | 1.阜康产业园高度重视反馈问题整改工作，已将《关于加强过渡期土地利用总体规划和城市总体规划实施管理工作的通知》《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》纳入中心组学习及机关干部集中学习计划，通过开展学习，提高高水平规划引领高质量发展的认识。 2.自然资源局根据国家、自治区的统一进度要求，已于年内完成《阜康市国土空间规划（2021-2035）》编制与上报工作。 3.产业园产业发展规划、产业园总规修编环境影响评价报告、产业园总体规划修编水资源论证报告等专题研究成果均已编制完成并提交国土空间规划编制单位。其中产业发展规划完成了与发改、商务工信部门的对接，符合阜康市国民经济十四五发展规划、阜康市工业高质量发展“十四五”规划等，规划明确了园区产业定位；产业园总规修编环境影响评价报告通过了自治区生态环境厅审查并取得书面审查意见，认为修编后规划草案采纳了规划环评优化调整意见，产业园功能布局合理。 | 已整改 |