附件1

2021年农村清洁能源整村推进“一村一策”

根据州住建局、发改委、乡村振兴局、工信局联合下发的《关于下达2021年农村地区清洁取暖任务的通知》（昌州建办〔2021〕43号）要求，阜康市2021年需完成农村清洁取暖工作任务2607户。任务分解到5个乡镇14个村，其中：城关镇6个村共计1011户纳入热电集中供热；九运街镇4个村2121户（3个村2073户集中供热，1个村48户电采暖），滋泥泉子镇2个村116户实施电采暖；上户沟乡1个村96户实施电采暖；三工河乡1个村475户实施电采暖。

- 一、阜康市城区管网建设项目

- 该项目政府总投资3000万元，其中：中央预算资金1800万，地方配套资金1200万元，农户自筹资金1516.5万元。将阜康市城区周边城关镇辖区南湾村、丽阳村、大西渠村、头工中心村、西树窝子村、良繁中心村6个村共计1011户纳入热电集中供热，实现清洁能源取暖12.89万平方米。项目完工可实现1011户农户清洁能源供暖，同时通过用电、液化气、太阳能等清洁能源替代的方式解决生活用煤，每年消减散煤约8088吨。市住建局负责城区管网建设项目推进，于2021年9月中旬前完工；城关镇负责各村农户自建部分宣传推进，于2021年9月底前完工。

- （一）南湾村127户，房屋总面积约1.50万平方米。清洁能源取暖127户，生活去煤化127户（煤改电89户、液化气38户，其中有部分居民使用太阳能辅助用于淋浴和照明）每年消减散煤约1016吨。

- （二）丽阳村198户，房屋总面积约3.93万平方米。清洁能源取暖198户，生活去煤化198户（煤改电139户、液化气59户，其中有部分居民使用太阳能辅助用于淋浴和照明）每年消减散煤约1584吨。

- （三）大西渠村135户，房屋总面积约1.39万平方米。清洁能源取暖135户，生活去煤化135户（煤改电94户、液化气41户，其中有部分居民使用太阳能辅助用于淋浴和照明）每年消减散煤约1080吨。

- （四）头工中心村166户，房屋总面积约1.66万平方米。清洁能源取暖166户，生活去煤化166户（煤改电116户、液化气50户，其中有部分居民使用太阳能辅助用于淋浴和照明）每年消减散煤约1328吨。

- （五）西树窝子村131户，房屋总面积约1.32万平方米。清洁能源取暖131户，生活去煤化131户（煤改电92户、液化气39户，其中有部分居民使用太阳能辅助用于淋浴和照明）每年消减散煤约1048吨。

- （六）良繁中心村254户，房屋总面积约3.09万平方米。清洁能源取暖254户，生活去煤化254户（煤改电178户、液化气76户，其中有部分居民使用太阳能辅助用于淋浴和照明）每年消减散煤约2032吨。

- 二、阜康市东部城区集中供热管网建设项目

- 该项目政府总投资8250万元，农户自筹资金747万元。集中供热取暖可覆盖九运街镇集镇区1575户、镇区周边3个村498户（六运中心村163户、雨坡村105户、古城村230户）。目前，该项目已于2021年7月开工建设，计划今年9月中旬完成工程建设。完成项目建设后，可补齐阜康市东部城区基础设施短板，改善阜康市东部城区居民工作生活环境，同时通过用电、液化气、太阳能等清洁能源替代的方式解决生活用煤，每年消减散煤约1.65万吨。市住建局负责东部城区集中供热管网项目推进，于2021年9月中旬前完工；九运街镇负责各村农户自建部分宣传推进，于2021年9月底前完工。

- （一）镇区1575户，房屋总面积约15.75万平方米。清洁能源取暖1575户，生活去煤化1575户（煤改电1103户、液化气472户，其中有部分居民使用太阳能辅助用于淋浴和照明）每年消减散煤约12600吨。

- （二）六运中心村163户，房屋总面积约1.63万平方米。清洁能源取暖163户，生活去煤化163户（煤改电114户、液化气49户，其中有部分居民使用太阳能辅助用于淋浴和照明）每年消减散煤约1304吨。

- （三）雨坡村105户，房屋总面积约1.05万平方米。清洁能源取暖105户，生活去煤化105户（煤改电73户、液化气32户，其中有部分居民使用太阳能辅助用于淋浴和照明）每年消减散煤约840吨。

- （四）古城村230户，房屋总面积约2.30万平方米。清洁能源取暖230户，生活去煤化230户（煤改电134户、煤改气69户，其中有部分居民使用太阳能辅助用于淋浴和照明）每年消减散煤约1840吨。

- 三、九运街镇牧业村清洁能源项目

- 该项目涉及牧业村48户房屋总面积约0.48万平方米电采暖改造。项目政府总投资150万元，农户自筹资金72万元。新建10千伏开闭所一台，安装800+315千伏安箱变两台，新建0.4千伏低压线路2公里，73套动力表箱。项目于6月27日开工，计划当年8月中旬完成工程建设。项目完工后可实现牧业村清洁能源取暖48户，生活“去煤化”48户（煤改电34户，液化气14户，其中有部分居民使用太阳能辅助用于淋浴和照明）每年消减散煤约384吨。九运街镇、国网阜康市供电公司负责电力外网项目推进，于2021年9月中旬前完工；九运街镇负责各村农户自建部分宣传推进，于2021年9月底前完工。

- 四、滋泥泉子镇清洁能源项目

- 该项目涉及滋泥泉子镇2个村共116户，房屋总建筑面积约1.16万平方米实施煤改电，其中：二道河子中心村（楼房区）68户、何家湾中心村（楼房区）48户，政府总投资300万元。项目于6月30日开工，计划当年8月中旬完成工程建设，项目完工后可实现清洁能源取暖116户，生活“去煤化”116户（煤改电81户，液化气35户，其中有部分居民使用太阳能辅助用于淋浴和照明），每年消减散煤约928吨。滋泥泉子镇、州生态环境局阜康市分局负责燃煤锅炉改造项目推进，于2021年9月中旬完工。

- 五、上户沟乡幸福路村清洁能源项目

- 该项目涉及上户沟乡幸福路村96户，房屋总建筑面积约0.96万平方米实施煤改电（项目资金正在争取中），新建10千伏开闭所2台，安装800+315千伏安箱变两台，新建0.4千伏低压线路4公里，173套动力表箱，政府总投资550万元，农户自筹资金14.4万元。项目完工后可实现清洁能源取暖96户，生活“去煤化”96户（煤改电67户，液化气29户，其中有部分居民使用太阳能辅助用于淋浴和照明），每年消减散煤约768吨。

- 六、三工河乡拜斯胡木村清洁能源项目

- 该项目涉及三工河乡拜斯胡木村475户，房屋总建筑面积约4.75万平方米实施煤改电，从东湖五队主线路新建接入10KV双回线路1条，全长10KM，新增10KV变压器10台，10KV断路器1台；新建0.4KV低压线路1条，全长14KM。政府总投资800万元，农户自筹资金712.5万元。项目完工后可实现清洁能源取暖475户，生活“去煤化”475户（煤改电332户，液化气143户，其中有部分居民使用太阳能辅助用于淋浴和照明），每年可消减约3800吨燃煤。市住建局、国网阜康市供电公司负责电力外网项目推进，于2021年9月中旬前完工；三工河乡负责各村农户自建部分宣传推进，于2021年9月底前完工。