## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市农产品一月一推介及参加各类农产品展销会补助项目
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农业农村局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 阜康市农业农村局为充分展示阜康市优质特色农产品，提高阜康市农产品市场覆盖率，提升阜康市农产品加工企业知名度，扩大阜康市农产品美誉度，促进阜康市农产品销售，助力阜康市乡村振兴发展，2023年预计完成名特优新农产品推介展销，在内地中心城市和重要节点城市开展“一月一推介”农产品外销推介活动1次，印制200份宣传资料，精准开展形象宣传和产品营销，活动有成效，现场及意向签约2个以上，项目的实施预计达到最大限度提升我市提升农产品在疆外的推介效果；提升我市农产品在疆外的市场占有率。 | [7 empty] | 截至12月31日，本项目完成全部完成，1个承办企业已及时收到该奖补资金20万元，项目的实施计达到最大限度提升我市提升农产品在疆外的推介效果；提升我市农产品在疆外的市场占有率。经销商满意度95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 在内地中心城市和重要节点城市开展“一月一推介”农产品外销推介活动（次） | ≥1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1次 | 100% | 10
|  |  | 印制宣传资料（份） | ≥200份 | 计划标准 | 200份 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 200份 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 精准开展形象宣传和产品营销，活动有成效，现场及意向签约2个以上 | ≥2个 | 计划标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3个 | 100% | 10
|  |  | 宣传品制作质量高，符合宣传要求（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  |  | 辖区宣传覆盖面（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 按节点完成（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产主体走出去开拓市场意识 | 增强 | 计划标准 | 增强 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立长期稳定产销关系 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
| 效益指标 |  | 提升市场占有率 | 增强 | 计划标准 | 增强 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经销商满意度 | ≧95% |  | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100