## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年度自治州农业产业化发展项目
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农业农村局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 预计完成补助1家农机专业合作社，建设2座农机大棚，建设面积600平方米，验收通过率100%，提升农机专业合作社的基础设施建设水平和发展能力，项目的实施可进一步提升我市农机专业合作社规模经营水平、基础设施建设、规范发展能力，更好发挥农业机械化在产业振兴中的引领作用。 | [7 empty] | 截至2023年12月月31日，本项目完成全部建设内容，补助农机专业合作社1家，建设农机大棚2座，建筑面积600平方米，项目的实施进一步提升我市农机专业合作社规模经营水平、基础设施建设、规范发展能力，更好发挥农业机械化在产业振兴中的引领作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助农机专业合作社数量 | ≥1家 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 1家 | 100% | 6
|  |  | 建设农机大棚数量 | ≥2座 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 2座 | 100% | 6
|  |  | 农机大棚建设面积 | ≥600平方米 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 600平方米 | 100% | 6
|  | 质量指标 | 工程质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目验收通过率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 2022年12月31日前工程完工 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 100% | 100% | 6
|  |  | 2023年9月30日前补助发放 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式资料、工作资料 | 100% | 100% | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助农机专业合作社金额 | ≤10万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料、原始凭证 | 10万元 | 100% | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农机专业合作社基础设施建设水平 | 提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提高 | 100% | 10
| 效益指标 |  | 提升农机专业合作社发展能力 | 提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提升 | 100% | 10
| 效益指标 |  | 主要农作物耕种收综合机械化率 | ≥95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 98.75% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100