## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市农村土地承包经营权信息平台基础设施层建设（机房）项目
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农村经济管理局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.95 | 11.95 |  | 11.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.95 | 11.95 |  | 11.95 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 截至2023年12月31日，本项目完成方案制定，机房平面布局机房结构装饰装修，机房配电系统，机房空调系统，机房照明系统及应急照系统，机房门禁系统，机房接地系统，机房电视监控系统等建设完工验收合格并且投入使用，达到办公软件一体化减少人力，财力的支出的社会经济效益，满意度达100%。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成方案制定，机房平面布局机房结构装饰装修，机房配电系统，机房空调系统，机房照明系统及应急照系统，机房门禁系统，机房接地系统，机房电视监控系统等建设完工验收合格并且投入使用，达到办公软件一体化减少人力，财力的支出的社会经济效益，满意度达100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设农村土地承包经营权信息平台数量 | ≥1个 | 计划标准 | 1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1 | 1 | 5
|  |  | 农村土地承包确权数据信息涉及农村数量 | ≥98个村 | 计划标准 | 1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 98 | 1 | 5
|  | 质量指标 | 各村的确权数据清晰率 | =100% | 计划标准 | 1 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1 | 1 | 15
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | 1 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1 | 1 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监控设备费用 | ≦4.95万元 | 预算支出标准 | 1 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 4.95万元 | 1 | 10
|  |  | 机房装修费用 | ≤7万元 | 预算支出标准 | 1 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 7万元 | 1 | 10
|  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障农民土地权益 | 保障 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 |  | 1 | 1 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | ≧90% | 计划标准 | ≧100% | 10 | 满意度赋分 |  | 0.9 | 1 | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100