## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌吉州科技特派员项目
主管部门 |  | 昌吉州科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农业技术推广中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 本单位开展小麦新品种、新技术引进、示范、推广工作，农业技术推广中心实施的昌吉州科技特派员项目预计完成新技术示范面积1000亩，建立示范基地2个，制定技术规程一套、集成新技术一套。通过项目实施，达到节本增效，带动农牧民科学综合素质的提高。 | [7 empty] | 截至12月31日，本项目已完成新技术示范田面积1000亩，建立示范基地2个，制定技术规程一套、集成新技术一套，项目的实施亩节本增收明显提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 集成新技术体系（套） | ≧1 套 | 计划标准 | / | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 1套 | 100% | 6
|  |  | 建立示范基地（个） | ≧1个 | 计划标准 | / | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 2个 | 100% | 5
|  |  | 新技术示范面积（亩） | ≧1000亩 | 计划标准 | / | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 1000亩 | 100% | 6
|  |  | 制定生产技术规程（个） | ≧1个 | 计划标准 | / | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100% | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≧100% | 计划标准 | / | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 0% | 0 | 0 | 自治州每年4月份验收
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023-12-01 | 计划标准 | / | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 2023年12月31完成 | 100% | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传、交通费（万元） | ≧1.1万元 | 计划标准 | / | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 1万元 | 100% | 7
|  |  | 专用材料（万元） | ≧2.2万元 | 计划标准 | / | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 2.3万元 | 100% | 8
|  |  | 咨询费 | ≧0.7万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 0.7万元 | 100% | 5
|  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提高 | 计划标准 | / | 14 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 100% | 14 | 加强推广新技术新品种
|  |  | 农牧民技能培训 | 有效提高 | 计划标准 | / | 16 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 16 | 加大实用技术培训力度
|  | 社会效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 效益指标 | 生态环境效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 满意度 指标 | 满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 92