## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年阜康市义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
主管部门 |  | 阜康市人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市教育局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 495 | 495 | 495 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 495 | 495 | 495 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 单位职能：我单位负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度、和步骤。负责中小学德育和普法依法治理工作，指导各级各类学校的教育教学改革。指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。 2021年工作计划：对阜康市第三小学进行提升改造，包括：春华楼、桃李楼、秋实楼的维修改造项目。推进义务教育学校标准化建设，改善学校硬件设施设备，长期改善义务教育阶段办学条件。 |  |  |  |  | 截止2021年12月31日已完成对阜康市第三小学进行提升改造，包括：春华楼、桃李楼、秋实楼的维修改造项目。工程项目及设施设备购置已验收合格，2021年阜康市义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金495万元已支付完毕，推进义务教育学校标准化建设，改善学校硬件设施设备，长期改善义务教育阶段办学条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办学条件改善项目数 |  | ≤1个 | 1个 | 5 | 5 | /
|  |  | 项目实施学校数 |  | ≤1所 | 1所 | 5 | 5 | /
|  | 质量指标 | 工程项目验收合格率 |  | =100% | 100% | 10 | 10 | /
|  |  | 设施设备采购质量合格率 |  | =100% | 100% | 10 | 10 | /
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100% | 100% | 5 | 5 | /
|  |  | 项目完成时限 |  | 2021年1月1日—2021年12月31日 | 2021-12-31 | 5 | 5 | /
|  | 成本指标 | 2021年阜康市义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |  | ≥495万元 | 495万元 | 10 | 10 | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 义务教育学校标准化建设 |  | 推进 | 100% | 5 | 5 | /
|  |  | 学校硬件设施设备 |  | 改善 | 100% | 5 | 5 | /
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 改善义务教育阶段办学条件 |  | 长期 | 100% | 20 | 20 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥98% | 100% | 5 | 5 | /
|  |  | 教师满意度 |  | ≥98% | 100% | 5 | 5 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 100