## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌州财建【2019】159号昌州财建【2023】4号九运街棉花产区基础设施建设项目
主管部门 |  | 阜康市九运街镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市九运街镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 373.39 | 373.39 |  | 343.03 |  | 10 |  | 91.87% |  | 9.19
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 373.39 | 373.39 |  | 343.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定、命令及本级党委的决定，执行九运街镇人民代表大会决议2024年预计完成棉花产区水利灌溉基础设施建设项目金额257.98万元，前期费用115.41万元，受益群众500人，促进镇区社会和谐经济发展民生改善，提高村民生活质量等。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成建设村庄1个，受益群众1872人，支付金额302.85万元，其中工程款218.46万元，前期费84.38万元，通过项目的实施，促进镇区社会和谐、经济发展、民生改善，提高村民生存质量和生活条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设村庄数 | 30 | >=1个 | =1个 | 100% | 30 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 正常运转率 | 20 | >=97% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 九运街镇棉花产区水利灌溉基础设施建设项目金额 | 10 | <=257.98万元 | =218.46万元 | 85% | 6.25 | 预算支出标准 | 170万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 九运街镇棉花产区水利灌溉基础设施建设项目前期费 | 10 | <=115.41万元 | =84.38万元 | 73% | 3.25 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 促进镇区社会和谐、经济发展、民生改善 | 5 | 有所提升 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 计划标准 | 有所提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 建设村庄受益人数 | 10 | >=1000人 | =1872人 | 187% | 1.3 | 计划标准 | 500 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 提高村民生存质量和生活条件 | 5 | 有所提升 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 计划标准 | 有所提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 79.99分